## Risks
Mapeamento dos Agentes Culturais- Lista de Riscos
Risk ID | Date Identified | Description | Type | Impact | Probability | Magnitude | Mitigation Strategy
1 |  | Mau uso do sistema pelos funcionarios | recurso | 3 | 15% | 0.45 | Fornecer documentação detalhada sobre como os funcionarios podem fazer o uso do sistema de mapeamento
2 |  | Falta de atualização no mapeamento | tecnico | 5 | 5% | 0.25 | É preciso que o mapeamento seja atualizado com certa frequencia para garantir que o sistema não se torne ineficiente
3 |  | Falta de compromisso com o uso do sistema (Os funcionarios podem abandonar ou não utilizar os recursos de mapemento depois de um certo periodo de adesão) | recursos | 3 | 20% | 0.6 | É necessário que os funcionarios que vão fazer o uso do mapeamento se comprometam em utiliza-lo já que o mesmo foi criado visando apresentar melhorias e eficiencia no processo de coleta de informações e auxilio na tomada de decisão.
4 |  | Implementação do ERP feita de modo errado | pessoas | 5 | 5% | 0.25 | Considerar a fonte de dados para que a implementação do ERP seja bem sucedida por meio de analise para que os dados estejam de acordo com as informações fornecidas e coletadas pela admnistração.
5 |  | Baixa adesão dos funcionarios ao uso da ERP | recursos | 3 | 15% | 0.5 | É importante incentivar os funcionarios a utilizar o sistema por meio de imagens e detalhamento sobre os beneficios do uso do ERP como uma ferramenta para ajudar no trabalho que eles realizam.
6 |  | Alto custo de Implementação | gerencia | 3 | 20% | 0.6 | Se ater ao escopo do projeto definido, otimizar os custos.
7 |  | Problemas de falta dos membros da equipe por questões de saúde | pessoas | 2 | 10% | 0.2 | Divisão de tarefas e divisão de responsabilidades é de extrema essencial para o progresso do trabalho.
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0